Коми республикаса видз-му овмÖс да ПОТРЕБИТЕЛЬСКÖЙ РЫНОК Министерство

Министерство сельского хозяйства и ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ

№ 699                                                                                           «4» июля 2018 года

г. Сыктывкар

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 15 декабря 2017 № 1395

«Об утверждении Комплексного плана действий по реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса

в Республике Коми» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 27 июня 2018 г. № 301 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 424 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 15 декабря 2017 г. № 1395 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – приказ) следующее изменение:

приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. министра сельского хозяйства

и потребительского рынка

Республики Коми                                                                               Н.П. Колбасюк

| Приложение к приказу Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от «4» июля 2018 г. № 69949 «Приложение к приказу Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 15 декабря 2017 г. № 1395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комплексный план действий по реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность) | Ответственное структурное подразделение ОИВ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  | График реализации (квартал) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2018 год, квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие животноводства" |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 572 332,9 |  | 597 122,6 | 595 107,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 60 479,8 |  | 61 132,2 | 58 483,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 1. Стимулирование развития отдельных подотраслей животноводства |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 490 094,7 |  | 526 533,3 | 524 518,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 24 578,0 |  | 24 963,7 | 22 314,6 | v | v | v | v |
|  | 1 |  | Основное мероприятие 1.1.1 «Обновление основных средств в животноводстве» |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Произведено молока в хозяйствах всех категорий не менее 50,0 тыс. тонн в 2018 году,не менее 50,1 тыс. тонн в 2019 году, не менее 50,2 тыс. тонн в 2020 году | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 80 766,2 |  | 101 006,8 | 102 475,3 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Возмещение части затрат на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, а также приобретение машин и оборудования |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации инвестиционных проектов | Построено и реконструировано не менее 2 животноводческих помещений в 2018 г., 2 животноводческих помещений в 2019 .г,2 животноводческих помещений в 2020 г. | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 37 266,2 |  | 81 006,8 | 82 475,3 | v | v | v | v |
|  |  |  | Возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение животноводства и кормопроизводства |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Проведено технического и технологического перевооружения животноводства и кормопроизводства не менее 3 хозяйствующими субъектами в 2019 г. | 01.01.2019 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию животноводческих комплексов, а также на приобретение техники и оборудования |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации инвестиционных проектов | Возмещена часть прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления не менее 1 хозяйствующего субъекта ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2018 | РБ РК | 43 500,0 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 1. Проведен отбор заявок и определен список получателей субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение животноводства и кормопроизводства в 3 квартале 2018 года |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации инвестиционных проектов | х | х | 30.09.2018 | х | х |  | х | х |  |  | v |  |
|  |  |  | Контрольное событие 2. Проведен отбор заявок и определен список получателей субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение животноводства и кормопроизводства в 3 квартале 2019 года | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации инвестиционных проектов | х | х | 30.09.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 3. Проведен отбор заявок и определен список получателей субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение животноводства и кормопроизводства в 3 квартале 2020 года | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации инвестиционных проектов | х | х | 30.09.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Основное мероприятие 1.1.2 «Поддержка производственной деятельности в животноводстве, в том числе на территориях, которые частично или полностью входят в состав Арктической зоны Российской Федерации» |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | Произведено молока в сельскохозяйственных организациях не менее 33,0 тыс. тонн в 2018 году, не менее 33,1 тыс. тонн в 2019 году, не менее 33,2 тыс. тонн в 2020 году, | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 129 583,8 |  | 129 583,8 | 129 583,8 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Возмещение части затрат на приобретение (изготовление) комбикорма для крупного рогатого скота |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | Обеспечены сельхозорганизации комбикормами для крупного рогатого скота не менее чем в 10 муниципальных районах (городских округах) ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 102 583,8 |  | 102 583,8 | 102 583,8 | v | v | v | v |
|  |  |  | Возмещение части затрат по содержанию поголовья северных оленей |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | Предоставлены субсидии не менее 5 сельскохозяйственным организациям ежегодно. | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 27 000,0 |  | 27 000,0 | 27 000,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 4. Предоставлены в полном объеме субсидии на приобретение (изготовление) комбикорма для крупного рогатого скота за предыдущий отчетный период | v | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | х | х | 31.03.2018 | х | х |  | х | х | v |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 5. Предоставлены в полном объеме субсидии на приобретение (изготовление) комбикорма для крупного рогатого скота за предыдущий отчетный период | v | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | х | х | 31.03.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 6. Предоставлены в полном объеме субсидии на приобретение (изготовление) комбикорма для крупного рогатого скотаза предыдущий отчетный период | v | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | х | х | 31.03.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Основное мероприятие 1.1.3 «Поддержка кредитования и страхования отрасли животноводства» |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | Снижены риски потери доходов при производстве продукции животноводства не менее чем в 6 муниципальных районах (городских округах) ежегодно. | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 14 812,9 |  | 15 364,0 | 11 579,6 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч.ФБ РФ | 10 369,1 |  | 10 754,8 | 8 105,7 | v | v | v | v |
|  |  |  | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | Возмещена часть затрат на уплату процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства не менее чем 2 получателям ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 812,0 |  | 942,9 | 942,9 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 1 894,7 |  | 2 200,0 | 2 200,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | Возмещена часть затрат на уплату процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства не менее чем 2 получателям ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 3 631,9 |  | 3 666,3 | 2 531,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 8 474,4 |  | 8 554,8 | 5 905,7 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 7. Предоставлены субсидии на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам за 9 месяцев 2018 года |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | х | х | 30.09.2018 | х | х |  | х | х |  |  | v |  |
|  |  |  | Контрольное событие 8. Предоставлены субсидии на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам за 9 месяцев 2019 года | v | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | х | х | 30.09.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 9. Предоставлены субсидии на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам за 9 месяцев 2020 года | v | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | х | х | 30.09.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Основное мероприятие 1.1.4 "Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства" |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | Предоставлена поддержка на весь объем лимитируемой сельскохозяйственной продукции (молока), не менее 32,0 тонн ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 264 931,8 |  | 280 578,6 | 280 879,4 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч.ФБ РФ | 14 208,9 |  | 14 208,9 | 14 208,9 | v | v | v | v |
|  |  |  | Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | Обеспечено повышение продуктивности коров молочного направления не менее чем в 14 сельскохозяйственных организациях | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 6 089,5 |  | 6 089,5 | 6 089,5 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 14 208,9 |  | 14 208,9 | 14 208,9 | v | v | v | v |
|  |  |  | Возмещение части затрат на производство и реализацию товарной сельскохозяйственной продукции |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | Ежегодная поддержка сельхозтоваропроизводителей не менее чем в 10 муниципальных районах (городских округах) | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 244 633,4 |  | 260 280,2 | 260 580,9 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 10 . Утверждение объемов лимитируемой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2018 году |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | х | х | 31.12.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 11. Утверждение объемов лимитируемой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2019 году |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | х | х | 31.12.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 12. Утверждение объемов лимитируемой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2020 году | v | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | х | х | 31.12.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 2. Обеспечение внутрипородного обновления животных и эффективного использования их биопотенциала |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 72 790,3 |  | 61 128,1 | 61 128,1 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 33 578,6 |  | 33 832,0 | 33 832,0 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Основное мероприятие 1.2.1 «Поддержка племенного животноводства» |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | Проведены работы в области племенного животноводства (замена низкопродуктивных животных, содержание племенного скота) не менее чем у 30 хозяйствующих субъектов ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 72 790,3 |  | 61 128,1 | 61 128,1 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч.ФБ РФ | 33 578,6 |  | 33 832,0 | 33 832,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Субсидии на поддержку племенного животноводства |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | Предоставлено субсидий на содержание не менее 2500 голов КРС молочного направления ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 39 211,7 |  | 27 296,1 | 27 296,1 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 33 578,6 |  | 33 832,0 | 33 832,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка нормативного правового акта Минсельхоза РК, предусматривающего выдачу организациям по племенному животноводству племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | Выдано не менее 200 племенных свидетельств организациям по племенному животноводству на племенную продукцию (материал) ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 13. Перечислены субсидии на поддержку племенного животноводства в полном объеме в 1 полугодии 2018 года | v | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | х | х | 30.06.2018 | х | х |  | х | х |  | v |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 14. Перечислены субсидии на поддержку племенного животноводства в полном объеме в 1 полугодии 2019 года | v | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | х | х | 30.06.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 15. Перечислены субсидии на поддержку племенного животноводства в полном объеме в 1 полугодии 2020 года | v | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | х | х | 30.06.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Основное мероприятие 1.2.2 «Организация работы экспертного совета по животноводству и племенному делу» |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | Выработаны решения по вопросам животноводства и племенного дела не менее одного раза в год | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение консультативно- совещательных мероприятий по вопросам селекции животных, технологии производства животноводческой продукции, организации животноводства и племенного дела |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | Подготовлены предложения для разработки нормативных правовых актов в области племенного животноводства и подготовка предложений по их реализации не менее одного в год | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение экспертизы племенной продукции (материала) сельскохозяйственных животных |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | Выдано не менее одного заключения о соответствии племенной продукции (материала) сельскохозяцственных животных ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 16. Подготовлены предложения экспертного совета в области племенного животноводства для получателей субсидий на поддержку племенного животноводства в части приобретения племенных животных в 1 полугодии 2018 года | v | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | х | х | 30.06.2018 | х | х |  | х | х |  | v |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 17. Подготовлены предложения экспертного совета в области племенного животноводства для получателей субсидий на поддержку племенного животноводства в части приобретения племенных животных в 1 полугодии 2019 года |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | х | х | 30.06.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 18. Подготовлены предложения экспертного совета в области племенного животноводства для получателей субсидий на поддержку племенного животноводства в части приобретения племенных животных в 1 полугодии 2020 года |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | х | х | 30.06.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Улучшение социально- экономических условий работы в оленеводстве |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 9 447,9 |  | 9 461,2 | 9 461,1 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 2 323,2 |  | 2 336,5 | 2 336,4 | v | v | v | v |
|  | 7 |  | Основное мероприятие 1.3.1 "Реализация проектов по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера" |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел государственных языков | Численность занятого населения в сфере производства и переработки продукции оленеводства не менее 230 человек ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 759,7 |  | 773,0 | 772,9 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 323,2 |  | 336,5 | 336,4 | v | v | v | v |
|  |  |  | Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел государственных языков | Реализовано не менее 1 проекта по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 436,5 |  | 436,5 | 436,5 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  | Реализация не менее 1 мероприятия в рамках иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республике Коми на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реализация мероприятий в рамках иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республике Коми на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел государственных языков | Реализовано не менее 1 мероприятия в рамках иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республике Коми на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | ФБ РФ | 323,2 |  | 336,5 | 336,4 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 19. Заключен контракт на поставку оборудования в 3 квартале 2018 года | v | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел финансово-экономической работы | х | х | 30.09.2018 | х | х |  | х | х |  |  | v |  |
|  |  |  | Контрольное событие 20. Заключен контракт на поставку оборудования в 3 квартале 2019 года | v | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел финансово-экономической работы | х | х | 30.09.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 21. Заключен контракт на поставку оборудования в 3 квартале 2020 года | v | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел финансово-экономической работы | х | х | 30.09.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Основное мероприятие 1.3.2 "Организация вывоза детей оленеводов из мест кочевий к месту учебы и обратно на время летних каникул" |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел государственных языков | Вывезено не менее 140 детей оленеводов из мест кочевий к месту учебы и обратно на время летних каникул ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 8 688,2 |  | 8 688,2 | 8 688,2 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т ч.ФБ РФ | 2 000,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя для оказания услуг по организации вывоза детей оленеводов из мест кочевий к месту учебы и обратно на время летних каникул |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел финансово-экономической работы | Определен 1 исполнитель для оказания услуг по организации вывоза детей оленеводов из мест кочевий к месту учебы и обратно на время летних каникул ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Заключение государственных контрактов на организацию и осуществление вывоза детей оленеводов |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел финансово-экономической работы | Обеспечен доступ 140 детям оленеводов доступ к образовательным услугам ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 6 688,2 |  | 6 688,2 | 6 688,2 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 2 000,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 22. Заключены контракты на организацию и осуществление авиаперевозки детей оленеводов из мест кочевий к месту учебы и обратно на время летних каникул в 2018 году |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел финансово-экономической работы | х | х | 31.08.2018 | х | х |  | х | х |  |  | v |  |
|  |  |  | Контрольное событие 23. Заключены контракты на организацию и осуществление авиаперевозки детей оленеводов из мест кочевий к месту учебы и обратно на время летних каникул в 2019 году | v | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел финансово-экономической работы | х | х | 31.08.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 24. Заключены контракты на организацию и осуществление авиаперевозки детей оленеводов из мест кочевий к месту учебы и обратно на время летних каникул в 2020 году |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел финансово-экономической работы | х | х | 31.08.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Основное мероприятие 1.3.3 "Отбор заявок от оленеводческих хозяйств на вывоз детей оленеводов из тундры к месту учебы и обратно" |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел государственных языков | Обеспечена поддержка не менее 2 оленеводческим хозяйствам на организацию вывоза детей оленеводов из тундры к месту учебы ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сбор информации от оленеводческих хозяйств и рассмотрение заявок на вывоз детей оленеводов из тундры к месту учебы и обратно |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел государственных языков | Подготовлена сводная информация по вывозу 140 детей оленеводов из тундры к месту учебы и обратно ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка графика авиаперевозок детей оленеводов в разрезе оленеводческих хозяйств |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел государственных языков | Подготовлено не менее 2 графиков авиаперевозок детей оленеводов ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 25. Сформирован график авиаперевозок детей оленеводов из тундры к месту учебы и обратно в 2018 году |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел государственных языков | х | х | 30.04.2018 | х | х |  | х | х |  | v |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 26. Сформирован график авиаперевозок детей оленеводов из тундры к месту учебы и обратно в 2019 году | v | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел государственных языков | х | х | 30.04.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 27. Сформирован график авиаперевозок детей оленеводов из тундры к месту учебы и обратно в 2020 году |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел государственных языков | х | х | 30.04.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Основное мероприятие 1.3.4. "Привлечение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел государственных языков | Направлено не менее 1 заявки на получение иного межбюджетного трансферта, предоставлено не менее 1 межбюджетного трансферта ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сбор информации от оленеводческих хозяйств и направление заявки на получение иного межбюджетного трансферта |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел государственных языков | Подготовлено не менее 1 заявки в соответствии с требованиями для получения финансовой поддержки на реализацию мероприятий ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключение Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Коми на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел государственных языков | Проведено не менее 1 мероприятия, направленного на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 28. Заключено соглашение для получения иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в 2018 году |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел финансово-экономической работы | х | х | 31.05.2018 | х | х |  | х | х |  | v |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 29. Заключено соглашение для получения иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в 2019 году |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел финансово-экономической работы | х | х | 31.05.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 30. Заключено соглашение для получения иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в 2020 году |  | Габушева Г.И.,министр национальной политики Республики Коми | Отдел финансово-экономической работы | х | х | 31.05.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 572 332,9 |  | 597 122,6 | 595 107,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 60 479,8 |  | 61 132,2 | 58 483,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 2 "Развитие растениеводства" |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 195 949,9 |  | 44 545,9 | 44 545,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 9 049,7 |  | 9 035,0 | 9 035,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 1. Стимулирование развития производства основных сельскохозяйственных культур |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 170 900,0 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Основное мероприятие 2.1.2 «Обновление основных средств в растениеводстве» |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации инвестиционных проектов | Общий объем производства овощей закрытого грунта сельскохозяйственными товаропроизводителями не менее 2,0 тыс. тонн ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2018 | РБ РК | 150 900,0 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, строительство подъездных дорог к ним, а также на приобретение техники и оборудования |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации инвестиционных проектов | Завершение строительства тепличного комплекса | 01.01.2018 | 31.12.2018 | РБ РК | 150 900,0 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка нормативного правового акта Минсельхоза РК, предусматривающего перечисление получателю субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, строительство подъездных дорог к ним, а также на приобретение техники и оборудования |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации инвестиционных проектов | Подготовлен один приказ Минсельхоза РК, предусматривающий перечисление получателю субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, строительство подъездных дорог к ним, а также на приобретение техники и оборудования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 31. Предоставлены субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, строительство подъездных дорог к ним,а также на приобретение техники и оборудования в в 2018 год |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации инвестиционных проектов | х | х | 31.12.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  | 12 |  | Основное мероприятие 2.1.3 «Снижение рисков в растениеводстве» |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Снижены риски потери доходов при производстве продукции растениеводства и укрепление собственной кормовой базы не менее чем у 25 сельскохозяйственных товаропроизводителей ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 20 000,0 |  | 20 000,0 | 20 000,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Возмещение части затрат на приобретение семян |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Укрепление собственной кормовой базы в сельскохозяйственных организациях с обеспечением заготовки кормов не менее 18 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 20 000,0 |  | 20 000,0 | 20 000,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Обработка принятых справок-рачетов на возмещение части затрат на приобретение семян |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Обработана документация от сельскохозяйственных организаций не менее чем 10 муниципальных районов (городских округов) на возмещение части затрат на приобретение семян, ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 32. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян за 9 месяцев 2018 года | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.09.2018 | х | х |  | х | х |  |  | v |  |
|  |  |  | Контрольное событие 33. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян за 9 месяцев 2019 года | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.09.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 34. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян за 9 месяцев 2020 года | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.09.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 2. Создание условий для повышения плодородия почв |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 25 049,9 |  | 24 545,9 | 24 545,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 9 049,7 |  | 9 035,0 | 9 035,0 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Основное мероприятие 2.2.1 «Несвязанная поддержка в области растениеводства» |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Оказана несвязанная поддержка в области растениеводства не менее 50 хозяйствам. | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 14 159,9 |  | 13 655,9 | 13 655,9 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т .ч.ФБ РФ | 9 049,7 |  | 9 035,0 | 9 035,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Сохранено посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в размере не менее 32 тыс. га, ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 5 110,2 |  | 4 620,9 | 4 620,9 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 9 049,7 |  | 9 035,0 | 9 035,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Подготовка нормативного правового акта Минсельхоза РК, предусматривающего создание межведомственной комиссии для координации действий по подготовке и проведению весенне-полевых сельскохозяйственных работ |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Подготовлен один приказ Минсельхоза РК, предусматривающего создание межведомственной комиссии для координации действий по подготовке и проведению весенне-полевых сельскохозяйственных работ ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 35. Предоставлены субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям за 9 месяцев 2018 года | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.09.2018 | х | х |  | х | х |  |  | v |  |
|  |  |  | Контрольное событие 36. Предоставлены субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям за 9 месяцев 2019 года | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.09.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 37. Предоставлены субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям за 9 месяцев 2019 года | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.09.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Основное мероприятие 2.2.2 «Повышение плодородия почв и вовлечение сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот» |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Повышено плодородие почв на площади не менее 6,0 тыс. га ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 10 890,0 |  | 10 890,0 | 10 890,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Возмещение части затрат на реализацию мероприятий по повышению плодородия почв |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Ежегодно проведен комплекс работ: по известкованию кислых почв 0,6 тыс. га; агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованию земель сельхозназначения 1,6 тыс. га | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 9 900,0 |  | 9 900,0 | 9 900,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Возмещение части затрат на реализацию мероприятий по землеустройству и землепользованию |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | ГКУ РК «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми» | Оформлено право собственности или аренды на земельные участки сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам не менее 0,6 тыс. га ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 990,00 |  | 990,0 | 990,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 38. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по повышению плодородия почв за 9 месяцев 2018 года |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.09.2018 | х | х |  | х | х |  |  | v |  |
|  |  |  | Контрольное событие 39. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по повышению плодородия почв за 9 месяцев 2019 года | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.09.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 40. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по повышению плодородия почв за 9 месяцев 2020 года |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.09.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 195 949,9 |  | 44 545,9 | 44 545,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 9 049,7 |  | 9 035,0 | 9 035,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 116 639,2 |  | 115 841,0 | 115 841,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 28 605,3 |  | 28 046,6 | 28 046,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 101 278,0 |  | 100 916,0 | 100 916,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 24 800,0 |  | 24 546,6 | 24 546,6 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Основное мероприятие 3.1.1 «Поддержка развития производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах» |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | Производство продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах (в фактически действовавших ценах) на сумму не менее 400 млн. руб. ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 65 849,4 |  | 65 849,4 | 65 849,4 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v | v | v |
|  |  |  | Возмещение части затрат на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | Ежегодно сохранено не менее 5 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных в фермерских хозяйствах | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 65 814,40 |  | 65 814,40 | 65 814,40 | v | v | v | v |
|  |  |  | Выплата единовременного пособия семьям, переселившимся в сельскую местность с целью создания крестьянских (фермерских) хозяйств |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | Предоставлены субсидии не менее 1 КФХ | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 35,0 |  | 35,0 | 35,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 41. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы за 6 месяцев 2018 года |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | х | х | 30.06.2018 | х | х |  | х | х |  | v |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 42. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы за 6 месяцев 2019 года | v | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | х | х | 30.06.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 43. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы за 6 месяцев 2020 года | v | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел животноводства и племенной работы | х | х | 30.06.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Основное мероприятие 3.1.2 "Поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм" |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | Стабилизация и улучшение социально-экономического положения фермеров на территории не менее 10 муниципальных районов (городских округов) ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 35 428,57 |  | 35 066,57 | 35 066,57 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч ФБ РФ | 24 800,00 |  | 24 546,60 | 24 546,60 | v | v | v | v |
|  |  |  | Грантовая поддержка начинающих фермеров |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | Предоставлены гранты на поддержку не менее 3 начинающих фермеров ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 3 816,0 |  | 3 919,97 | 3 919,97 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 8 904,0 |  | 9 146,6 | 9 146,6 | v | v | v | v |
|  |  |  | Грантовая поддержка развития семейных животноводческих ферм |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | Предоставлены гранты на поддержку не менее 2 семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 6 812,6 |  | 6 600,0 | 6 600,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 15 896,0 |  | 15 400,0 | 15 400,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 44. Проведен конкурсный отбор и определены получатели грантов на развитие семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров на 2018 год | v | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | х | х | 30.06.2018 | х | х |  | х | х |  |  | v |  |
|  |  |  | Контрольное событие 45. Проведен конкурсный отбор и определены получатели грантов на развитие семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров на 2019 год | v | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | х | х | 30.06.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 46. Проведен конкурсный отбор и определены получатели грантов на развитие семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров на 2020 год |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | х | х | 30.06.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 2. Обеспечение доступа малых форм хозяйствования к ресурсам |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 15 361,2 |  | 14 925,0 | 14 925,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 3 805,3 |  | 3 500,0 | 3 500,0 | v | v | v | v |
|  | 17 |  | Основное мероприятие 3.2.1 «Содействие в обеспечении малых форм хозяйствования земельными и финансовыми ресурсами» |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | Обеспечена доступность сельхозтоваропроизводителей к финансовым и земельным ресурсам не менее чем в 1 муниципальном образовании (городском округе) ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2018 | РБ РК | 436,2 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 305,3 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Обработка принятых справок-расчетов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Рассмотрено не менее 2 справок расчетов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | Объем ежегодно полученных долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, не менее 500,0 тыс. руб. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | РБ РК | 130,9 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 305,3 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 47. Возмещена часть процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в 2018 году (в пределах кассового лимита) |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | х | х | 30.09.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  | 18 |  | Основное мероприятие 3.2.2 «Содействие в обеспечении малых форм хозяйствования материально-техническими ресурсами и сбыта производимой продукции» |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | Созданы условия для обеспечения занятости сельского населения на территориях не менее 10 муниципальных районов (городских округов) ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 14 925,0 |  | 14 925,0 | 14 925,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. в. ФБ РФ | 3 500,0 |  | 3 500,0 | 3 500,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально - технической базы |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | Материально-технически переоснащено не менее 2 работающих или вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 1 500,0 |  | 1 500,0 | 1 500,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 3 500,0 |  | 3 500,0 | 3 500,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Возмещение части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции от личных подсобных хозяйств граждан |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | Закуплено сельскохозяйственной продукции (молока) от личных подсобных хозяйств граждан не менее 300,0 тонн ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 6 383,0 |  | 6 383,0 | 6 383,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | Предоставлена субсидия на поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство не менее чем в 10 муниципальных районах (городских округах) ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 3 542,0 |  | 3 542,0 | 3 542,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 48. Проведен конкурсный отбор и определены получатели грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 2018 год | v | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | х | х | 31.10.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 49.Проведен конкурсный отбор и определены получатели грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 2019 год |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | х | х | 31.10.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 50. Проведен конкурсный отбор и определены получатели грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 2020 год | v | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | х | х | 31.10.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Основное мероприятие 3.2.3 "Консультирование и информирование малых форм хозяйствования" |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | Охвачены не менеее 10 муниципальных районов республики информационно-консультационным обеспечением | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Оказана консультационная помощь |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | Проведено не менее 150 консультаций для малых форм хозяйствования | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Актуализация информации на официальном сайте Министерства по вопросам предоставления государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | Обновлена информация на официальном сайте Министерства не менее 4 раз в год | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 51. Предоставлена консультационная помощь малым формам хозяйствования в 2018 году |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | х | х | 31.12.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 52. Предоставлена консультационная помощь малым формам хозяйствования в 2019 году |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | х | х | 31.12.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 53. Предоставлена консультационная помощь малым формам хозяйствования в 2020 году |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями | х | х | 31.12.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 116 639,2 |  | 115 841,0 | 115 841,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 28 605,3 |  | 28 046,6 | 28 046,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 4 "Развитие производства и регулирование рынка пищевой продукции" |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 5 575,8 |  | 7 475,8 | 7 475,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 333,3 |  | 333,3 | 333,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 1. Техническое и технологическое обновление отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 5 575,8 |  | 7 475,8 | 7 475,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 333,3 |  | 333,3 | 333,3 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Основное мероприятие 4.1.1 «Обновление основных средств отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности» |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Повышено качество продукции не менее чем в 1 сельскохозяйственной организации, ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 2 575,8 |  | 4 475,8 | 4 475,8 | v | v | v | v |
|  |  |  | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | Возмещена часть затрат на уплату процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) по обновлению основных средств отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности не менее чем 1 получателю ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 2 575,8 |  | 4 475,8 | 4 475,8 | v | v | v | v |
|  |  |  | Обработка принятых справок-расчетов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | Обработана документация от не менее чем одной организации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 54. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 2018 года | v | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | х | х | 31.12.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 55. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 2019 года |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | х | х | 31.12.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 56. Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 2020 года | v | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | х | х | 31.12.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Основное мероприятие 4.1.2 «Поддержка муниципальных программ» |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | Модернезировано производствоне менее чем в 3 муниципальных образованиях ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Заключены соглашения с муниципальными образованиями на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | Заключено не менее 1 соглашения с муниципальным районом (городским округом) на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Субсидии на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | Реализация не менее чем в 3 муниципальных районах (городских округах) народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 333,3 |  | 333,3 | 333,3 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 57. Подготовлены отраслевые заключения в отношении народных проектов в сфере АПК, представленных для отбора за 6 месяцев в 2018 году |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | х | х | 30.06.2018 | х | х |  | х | х |  | v |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 58. Подготовлены отраслевые заключения в отношении народных проектов в сфере АПК, представленных для отбора за 6 месяцев в 2019 году |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | х | х | 30.06.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 59. Подготовлены отраслевые заключения в отношении народных проектов в сфере АПК, представленных для отбора за 6 месяцев в 2020 году | v | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | х | х | 30.06.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 2. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, производимой в регионе |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Основное мероприятие 4.2.1 «Организация работы межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по организации контроля качества продуктов питания, поставляемых для нужд бюджетных учреждений Республики Коми» |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | Организована работа межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по организации контроля качества продуктов питания, поставляемых для нужд бюджетных учреждений Республики Коми не мнее 3 раз в год | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по организации контроля качества продуктов питания, поставляемых для нужд бюджетных учреждений Республики Коми |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | Проведено не менее 3 заседаний межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по организации контроля качества продуктов питания, поставляемых для нужд бюджетных учреждений Республики Коми | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение входного контроля качества продуктов питания, поставляемых для нужд государственных учреждений Республики Коми |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел лечебно-профилактической работы и организации государственной ветеринарной службы | Подготовлено не менее 3 планов-заданий на проведение входного контроля качества продуктов питания, поставляемых для нужд государственных учреждений Республики Коми | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 60. Подготовлены протокола заседаний межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по организации контроля качества продуктов питания, поставляемых для нужд бюджетных учреждений Республики Коми в 2018 году | v | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | х | х | 31.03.2018 | х | х |  | х | х | v |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 61. Подготовлены протокола заседаний межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по организации контроля качества продуктов питания, поставляемых для нужд бюджетных учреждений Республики Коми в 2019 году | v | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | х | х | 31.03.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 62. Подготовлены протокола заседаний межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по организации контроля качества продуктов питания, поставляемых для нужд бюджетных учреждений Республики Коми в 2020 году | v | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | х | х | 31.03.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 23 |  | Основное мероприятие 4.2.2 Содействие и поддержка ярмарочных форм торговли |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | Сформирован положительный имидж продукции, произведенной в Республике Коми, созданы максимальные удобства для потребителей; проведена не менее 1 республиканского конкурса-ярмарки профессионального мастерства "Урожай" | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведен республиканский конкурс-ярмарка профессионального мастерства "Урожай" |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | Проведено не менее 1 конкурса-ярмарки профессионального мастерства "Урожай" | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен список номинациий в рамках конкурса "Урожай" |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | Награждено не менее 10 победителей в различных номинациях | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 63. Подготовлен нормативный правовой акт Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, предусматривающего проведение республиканского конкурса профессионального мастерства «Урожай – 2018 » |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | х | х | 30.09.2018 | х | х |  | х | х |  |  | v |  |
|  |  |  | Контрольное событие 64. Подготовлен нормативный правовой акт Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, предусматривающего проведение республиканского конкурса профессионального мастерства «Урожай – 2019 » |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | х | х | 30.09.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 65. Подготовлен нормативный правовой акт Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, предусматривающего проведение республиканского конкурса профессионального мастерства «Урожай – 2020 » |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел агропродовольственной политики | х | х | 30.09.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 5 575,8 |  | 7 475,8 | 7 475,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 5 "Развитие аквакультуры и рыболовства" |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 5 867,0 |  | 11 972,4 | 11 972,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 507,0 |  | 517,4 | 517,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 1. Оптимизация использования потенциала водных объектов и водных биологических ресурсов |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 507,0 |  | 517,4 | 517,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 507,0 |  | 517,4 | 517,4 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | Основное мероприятие 5.1.1. «Регулирование использования фонда рыбохозяйственных водоемов Республики Коми» |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | Предоставлены права пользования водными биологическими ресурсами не менее 100 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключение договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на право пользования ВБР |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | Заключены не менее 100 договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Консультационное обеспечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | Предоставлены консультации не менее 10 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 66. Заключены договора для пользования рыбопромысловых участков и участков для добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 2018 году | v | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | х | х | 30.06.2018 | х | х |  | х | х |  | v |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 67. Заключены договора для пользования рыбопромысловых участков и участков для добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 2019 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | х | х | 30.06.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 68. Заключены договора для пользования рыбопромысловых участков и участков для добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 2020 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | х | х | 30.06.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 25 |  | Основное мероприятие 5.1.2. «Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов» |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | Проведено не менее 1 мероприятия по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова). Проведено не менее 1 мероприятия по разъяснительным работам в СМИ в части, касающихся рыболовства и сохранения ВБР; Определение не менее 2 участков границ РПУ | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 507,0 |  | 517,4 | 517,4 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 507,0 |  | 517,4 | 517,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка нормативного правового акта Минсельхоза РК, предусматривающего распределение субвенций федерального бюджета на проведение рыбохозяйственных мероприятий |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | Разработан 1 проект нормативного правового акта по распределению субвенций федерального бюджета на проведение рыбохозяйственных мероприятий ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | ФБ РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы на мероприятия по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | Проведено не менее 1 мероприятия по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова). | 01.01.2018 | 31.12.2020 | ФБ РФ | 507,0 |  | 517,4 | 517,4 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 69. Утвержден Приказ Минсельхоза РК о распределении субвенций федерального бюджета на проведение рыбохозяйственных мероприятий в 2018 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | х | х | 31.03.2018 | х | х |  | х | х | v |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 70. Утвержден Приказ Минсельхоза РК о распределении субвенций федерального бюджета на проведение рыбохозяйственных мероприятий в 2019 году | v | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | х | х | 31.03.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 71. Утвержден Приказ Минсельхоза РК о распределении субвенций федерального бюджета на проведение рыбохозяйственных мероприятий в 2020 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | х | х | 31.03.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 2. Создание условий для развития аквакультуры и рыболовства |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 5 360,0 |  | 11 455,0 | 11 455,0 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | Основное мероприятие 5.2.1. «Обновление основных средств в рыбохозяйственном комплексе» |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | Техническое и технологическое оснащение не менее 1 рыбовоспроизводственного пункта и товарного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Субсидии на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение аквакультуры и рыболовства |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | Замена старого оборудования на новое в рыбохозяйственном комплексе и переход к новым технологиям не менее чем в 1 организации | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Обработка принятых заявок от юридических лиц на участие в конкурсе для получения субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | Принято не менее 1 заявки от юридических лиц на участие в конкурсе для получения субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 72. Проведен отбор заявок и определен список получателей субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение аквакультуры и рыболовства в 4 квартале 2018 года |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | х | х | 30.11.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 73. Проведен отбор заявок и определен список получателей субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение аквакультуры и рыболовства в 4 квартале 2019 года |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | х | х | 30.11.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 74. Проведен отбор заявок и определен список получателей субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение аквакультуры и рыболовства в 4 квартале 2020 года |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | х | х | 30.11.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 27 |  | Основное мероприятие 5.2.2. «Поддержка товарной рыбной продукции» |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | Произведено товарной рыбы, не менее 70 тонн ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 5 360,0 |  | 11 455,0 | 11 455,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Возмещение части затрат на приобретение комбикорма для рыбы |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | Приобретено не менее 40 тонн комбикорма для рыбы ежегодно | 01.01.2018 | 01.01.2020 | РБ РК | 2 755,8 |  | 5 520,0 | 5 520,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору страхования |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | Застраховано рыбы не менее чем у 1 сельскохозяйственных товаропроизводителей ежегодно | 01.01.2018 | 01.01.2020 | РБ РК | 495,0 |  | 495,0 | 495,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | Приобретено не менее 10 тонн рыбопосадочного материала ежегодно | 01.01.2018 | 01.01.2020 | рБ РК | 2 109,2 |  | 5 440,0 | 5 440,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 75. Предоставлены субсидии возмещение части затрат на приобретение комбикорма для рыбы в 2018 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | х | х | 31.12.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 76. Предоставлены субсидии возмещение части затрат на приобретение комбикорма для рыбы в 2019 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | х | х | 31.12.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 77. Предоставлены субсидии возмещение части затрат на приобретение комбикорма для рыбы в 2020 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | х | х | 31.12.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 28 |  | Основное мероприятие 5.2.3. "Расширение использования фонда рыбохозяйственных водных объектов Республики Коми" |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | Увеличена площадь водных объектов для организаций товарного рыбоводства 0,05 кв. км ежегодно | 01.01.2018 | 01.01.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Определение границ водных объектов и их частей, расположенных на территории Республики Коми, признаваемых рыбоводными участками |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | Определены границы не менее 2 рыбоводных участков Республики Коми ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Предоставление права пользования рыбоводными участками |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | Предоставлено не менее 2 участков ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 78. Утвержден перечень рыбоводных участков Республики Коми в 2018 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | х | х | 31.10.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 79. Утвержден перечень рыбоводных участков Республики Коми в 2019 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | х | х | 31.10.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 80. Утвержден перечень рыбоводных участков Республики Коми в 2020 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел аквакультуры и рыболовства | х | х | 31.10.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | РБ РК | 5 867,0 |  | 11 972,4 | 11 972,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 507,0 |  | 517,4 | 517,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий" |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 193 561,3 |  | 175 537,8 | 183 213,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 53 165,9 |  | 68 142,4 | 75 817,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 19 553,1 |  | 19 553,0 | 19 553,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 6 943,8 |  | 4 432,4 | 4 687,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 45 196,8 |  | 77 275,2 | 79 123,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 13 850,9 |  | 22 754,2 | 24 602,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 19 553,1 |  | 19 553,0 | 19 553,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 434,5 |  | 511,0 | 511,0 |  |  |  |  |
|  | 29 |  | Основное мероприятие 7.1.1.Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз РФ) по вопросу привлечения средств федерального бюджета на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Повышение уровня доступности в улучшении жилищных условий для не менее чем 25 граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов и активизация участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов не менее чем в 3 муниципальных районах (городских округов) ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Обработка принятых заявок от граждан, изъявивщих желание улучшить жилищные условия с использованием сциальных выплат, заявок от органов местного самоуправления на участие в мероприятиях на получение грантовой поддержки на реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Доведены до органов местного самоуправления решения о включении граждан в сводные списки участников мероприятий - получателей социальных выплат по Республике Коми ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка сводного списка участников мероприятий - получателей социальных выплат по Республике Коми |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Подготовлен 1 приказ Минсельхоза РК об утверждении Сводного списка участников мероприятий - получателей социальных выплат по Республике Коми ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 81. Заключены соглашения с Минсельхозом РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета в 2018 году республиканскому бюджету Республики Коми на реализацию мероприятий улучшения жилищных условий граждан, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, и грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | x | x | 31.03.2018 | x | x |  | x | x | v |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 82. Заключены соглашения с Минсельхозом РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета в 2019 году республиканскому бюджету Республики Коми на реализацию мероприятий улучшения жилищных условий граждан, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, и грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | x | x | 31.03.2019 | x | x |  | x | x |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 83. Заключены соглашения с Минсельхозом РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета в 2020году республиканскому бюджету Республики Коми на реализацию мероприятий улучшения жилищных условий граждан, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, и грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | x | x | 31.03.2020 | x | x |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 30 |  | Основное мероприятие 7.1.2. «Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности» |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Сокращено общеее число семей, в том числе молодых семей и специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности, в том числе в 2018 г. - не менее 25 семей, в 2019 г. - не менее 35 семей, в 2020 г. - не менее 35 семей. | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 42 805,5 |  | 74 910,9 | 76 703,8 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ФБ РФ | 13 114,6 |  | 22 044,9 | 23 837,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 18 345,3 |  | 18 960,0 | 18 960,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья не менее чем 10 гражданам, проживающим в сельской местности ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 8 887,3 |  | 13 000,0 | 13 000,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 3 934,4 |  | 6 613,5 | 7 151,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 5 513,4 |  | 5 572,0 | 5 572,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья не менее чем 15 молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 20 803,6 |  | 30 400,0 | 30 400,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 9 180,2 |  | 15 431,4 | 16 686,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 12 831,9 |  | 3 922,0 | 3 922,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, на завершение строительства индивидуального жилого дома при его готовности не менее 50 процентов |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья на завершение строительства индивидуального жилого дома при его готовности не менее 50 процентов не менее чем 10 гражданам, проживающим в сельской местности ежегодно | 01.01.2019 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 9 466,0 | 9 466,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,0 |  | 9 466,0 | 9 466,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 84. Рассмотрены заявления на предоставлении социальных выплат на строительство или приобретение жилья в 2018 году граждан (семей), молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 31.10.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 85. Рассмотрены заявления на предоставлении социальных выплат на строительство или приобретение жилья в 2019 году граждан (семей), молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 31.10.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 86. Рассмотрены заявления на предоставлении социальных выплат на строительство или приобретение жилья в 2020 году граждан (семей), молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 31.10.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 31 |  | Основное мероприятие 7.1.3 «Грантовая поддержка на реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности» |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Активизировано участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов на территориях не менее 3 муниципальных образований (городских округах) ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 2 391,3 |  | 2 364,3 | 2 420,1 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 736,3 |  | 709,3 | 765,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 434,5 |  | 511,0 | 511,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 1 207,8 |  | 593,0 | 593,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Заключение соглашений о предоставлении грантов на реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Заключено не менее 3 соглашений на предоставление грантов на реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Предоставление грантов на реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Предоставлены гранты на реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности в объеме 100 % | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 1 655,0 |  | 1 655,0 | 1 655,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 736,3 |  | 709,3 | 765,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 434,5 |  | 511,0 | 511,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 1 207,8 |  | 593,0 | 593,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 87. Реализованы проекты местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку в 2018 году | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 30.11.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 88. Реализованы проекты местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку в 2019 году | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 30.11.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 89. Реализованы проекты местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку в 2020 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 30.11.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 32 |  | Основное мероприятие 7.1.4 Участие в конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм), направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в рамках подпрограммы Федеральной программы на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Активизировано участие граждан, проживающих в сельской местности, на участие в не менее чем в 1 конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм), направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в рамках подпрограммы Федеральной программы на получение грантовой поддержку местных инициатив граждан ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключение соглашений с органами местного самоуправления для участия в конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм), направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в рамках подпрограммы Федеральной программы на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Заключено не менее 1 соглашения для участия в конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм), направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в рамках подпрограммыФедеральной программы на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка предварительного перечня проектов в составе заявки для участия в отборе государственных программ (подпрограмм), направленных на устойчивое развитие сельских территорий |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Подготовлено не менее 1 заявки для участия в конкурсном отборе проектов на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 90. Направлены заявки на участие в конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм), направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в рамках подпрограммы Федеральной программы на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в 2018 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 30.06.2018 | х | х |  | х | х |  | v |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 91. Направлены заявки на участие в конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм), направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в рамках подпрограммы Федеральной программы на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в 2019 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 30.06.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 92. Направлены заявки на участие в конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм), направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в рамках подпрограммы Федеральной программы на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в 2020 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 30.06.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 2. Развитие социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры сельских населенных пунктов |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 148 364,5 |  | 98 262,6 | 104 089,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 39 315,0 |  | 45 388,2 | 51 214,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 6 509,3 |  | 3 921,4 | 4 176,1 |  |  |  |  |
|  | 33 |  | Основное мероприятие 7.2.1 «Содействие в строительстве (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности» |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Повышен уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (проложено не мнее 10 км газопровода) и обеспеченности сельского населения питьевой водой (проложено не менее 6 км. водопроводных сетей) за 3 года | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 36 141,4 |  | 29 508,7 | 37 551,5 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ФБ РФ | 7 625,0 |  | 9 735,3 | 14 021,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 2 721,0 |  | 1 553,2 | 1 976,5 | v | v | v | v |
|  |  |  | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам муниципальных районов субсидий на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Заключено не менее двух соглашений с муниципальными районами | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности, в том числе проекты: |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Предоставлены в полном объеме субсидии местным бюджетам на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности не менее чем в 3 муниципальных районах (городских округах) | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 28 516,4 |  | 19 773,4 | 23 529,7 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 7 625,0 |  | 9 735,3 | 14 021,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 2 721,0 |  | 1 553,2 | 1 976,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Газификация жилых домов с. Дутово |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Введено в действие 7,1 км газовых сетей в с.Дутово | 01.01.2018 | 31.12.2019 | РБ РК | 14 000,0 |  | 10 000,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1 555,6 |  | 526,4 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Водоснабжение ул. Жижева в с.Айкино Усть-Вымского района |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Ввод в действие 1,3 км водопровода в с.Айкино | 01.01.2019 | 31.12.2019 | РБ РК | 0,0 |  | 1 733,3 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 0,0 |  | 4 044,3 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 304,1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружные сети газоснабжения 13 км. Сысольское шоссе с. Выльгорт Сыктывдинского района |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Введено в действие 13 км газовых сетей в с. Выльгорт | 01.01.2019 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 8 040,1 | 15 003,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 0,0 |  | 5 691,0 | 9 495,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 722,7 | 1 289,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Водопровод в с. Трусово Усть-Цилемского района, Республики Коми |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Введено в действие 2,5 км водопровода в с.Трусово | 01.01.2018 | 31.12.2018 | РБ РК | 14 516,4 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 7 625,0 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1 165,4 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Водопровод в с. Усть-Цильма, ул.Нагорная |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Введено в действие 1,4 км водопровода в с.Усть-Цильма | 01.01.2020 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 8 526,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 0,0 |  | 0,0 | 4 526,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 | 687,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 93. Заключены соглашения с муниципальными образованиями строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности на в 2018 году | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 31.08.2018 | х | х |  | х | х |  |  | v |  |
|  |  |  | Контрольное событие 94. Заключены соглашения с муниципальными образованиями строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности в 2019 году | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 31.08.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 95. Заключены соглашения с муниципальными образованиями строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности в 2020 году | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 31.08.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 34 |  | Основное мероприятие 7.2.2 "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции" |  | Слабиков Э.В. заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (2018 год)/Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК (2019,2020 годы) | Отдел анализа дорожного хозяйства и взаимодействия с муниципальными образованиями (2018 год)/Отдел реализации социальных программ (2019,2020 год) | Увеличена обеспеченность автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения на территории одного муниципального образования (гордского округа) Республики Коми | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 45 000,0 |  | 23 761,0 | 24 747,8 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т..ч. ФБ РФ | 12 000,0 |  | 23 761,0 | 24 747,8 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 250,0 |  | 0 | 0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Субсидии на строительство (реконструкция) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  | Слабиков Э.В. заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (2018 год)/Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК (2019,2020 годы) | Отдел анализа дорожного хозяйства и взаимодействия с муниципальными образованиями (2018 год)/Отдел реализации социальных программ (2019,2020 год) | Строительная готовность объекта 100% | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 33 000,0 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 12 000,0 |  | 23 761,0 | 24 747,8 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 250,0 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Заключение соглашений с органами местного самоуправления на строительство (реконструкция) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  | Слабиков Э.В. заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Отдел анализа дорожного хозяйства и взаимодействия с муниципальными образованиями | Заключение одного соглашения с администрацией МО МР "Прилузский" на предоставление субсидии местному бюджету из республиканского бюджета Республики Коми на строительство автомобильной дороги, ведущей к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в 2018 году | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 96. Предоставлены субсидии на строительство (реконструкция) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в 2018 году. |  | Слабиков Э.В. заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Отдел анализа дорожного хозяйства и взаимодействия с муниципальными образованиями | х | х | 31.12.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 97. Предоставлены субсидии на строительство (реконструкция) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в 2019 году. |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 31.12.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 98. Предоставлены субсидии на строительство (реконструкция) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в 2020 году. |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | ОтдОтдел реализации социальных программ | х | х | 31.12.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 35 |  | Основное мероприятие 7.2.3 «Развитие сети объектов социальной сферы в сельской местности» |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Повышен уровень социального обустройства в сельской местности не менее чем в 1 муниципальном образовании в год | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 2643,2 |  | 19 892,0 | 7 657,6 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 1 850,2 |  | 1 791,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 139,2 |  | 1 047,1 | 403,1 | v | v | v | v |
|  |  |  | Заключение соглашений с органами местного самоуправления на строительство объектов социальной сферы в сельской местности |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Заключено не менее 3 соглашений с муниципальным образованиям на развитие объектов социальной сферы в сельской местности | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Субсидии на развитие объектов социальной сферы в сельской местности, в том числе проекты: |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Предоставлены субсидии на развитие объектов социальной сферы в сельской местности в 2018 году на 2 объекта, в 2019 году на 2 объекта, 2020 году на 1 объект | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 793,0 |  | 18 101,0 | 7 657,6 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 1 850,2 |  | 1 791,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 139,2 |  | 1 047,1 | 403,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Социально-культурный центр с универсальным залом на 100 мест в д. Бызовая |  | Баранов К.М., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел производственно-технического обеспечения, гражданской обороны | Проведены подготовительные работы по строительству. Ввод в эксплуотацию социально-культурного центра с универсальным залом на 100 мест в д. Бызовая запланирован на 2020 год. | 01.01.2019 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 7 657,6 | 7 657,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  | 403,1 | 403,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительство лыжероллерной трассы в с. Усть-Кулом |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Завершено строительство лыжероллерной трассы в с. Усть-Кулом площадью 2447 кв.м. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | РБ РК | 436,4 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 1 018,2 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 76,6 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Строительство универсальной площадки в с.Зеленец (СП "Зеленец") |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Проведены подготовительные строительные работы. Ввод в действие площадки площадью 1940 кв.м. запланирован на 2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2019 | РБ РК | 356,6 |  | 10 443,4 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 832,0 |  | 1 791,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 62,6 |  | 644,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 99. Предоставлены субсидии на строительство объектов социальной сферы в сельской местности за 9 месяцев 2018 года | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 30.09.2018 | х | х |  | х | х |  |  | v |  |
|  |  |  | Контрольное событие 100. Предоставлены субсидии на строительство объектов социальной сферы в сельской местности за 9 месяцев 2019 года | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 30.09.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 101. Предоставлены на строительство объектов социальной сферы в сельской местности за 9 месяцев 2020 года |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 30.09.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 36 |  | Основное мероприятие 7.2.4 "Реализация проектов комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности" |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Улучшена инженерная инфраструктура в сельской местности за счет обустройства площадок под жилую застройку (строительство сети водопровода и дороги общего пользования) в 1 муниципальном районе | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 64 579,9 |  | 25 100,9 | 34 132,4 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ФБ РФ | 17 839,8 |  | 10 100,9 | 12 445,3 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 3 399,1 |  | 1 321,1 | 1 796,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключение соглашений с органами местного самоуправления на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Реализовано не менее 1 проекта в муниципальном образовании на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Субсидии на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности, в том числе проекты: |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Предоставлены субсидии не менее одному муниципальному району на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 46 740,1 |  | 15 000,0 | 21 687,1 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 3 399,1 |  | 1 321,1 | 1 796,5 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 17 839,8 |  | 10 100,9 | 12 445,3 | v | v | v | v |
|  |  |  | Инженерная инфраструктура в местечке "Семенов холм" с. Усть-Цильма Республики Коми (сети водопровода и дороги общего пользования) |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Введено в действие: дороги общего пользования - 3,25 км, водопровод - 3,67 км | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 38 340,1 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 17 839,8 |  | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 2 956,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплексное обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры в с.Усть-Кулом (ул. В.С.Лодыгина, ул. Б.П.Липина, ул. Петрозаводская, ул. Спортивная) |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Проведены подготовительные работы. Ввод в действие: дороги общего пользования - 6,0 км, водопровод - 4,2 км запланирован на 2021 год. | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 8 400,0 |  | 15 000,0 | 21 687,1 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 0,0 |  | 10 100,9 | 12 445,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 442,2 |  | 1 321,1 | 1 796,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 102. Заключено не менее 1 соглашения с муниципальным образованием на на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности в 2018 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 30.07.2018 | х | х |  | х | х |  |  | v |  |
|  |  |  | Контрольное событие 103. Заключено не менее 1 соглашения с муниципальным образованием на на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности в 2019 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 30.07.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 104. Заключено не менее 1 соглашения с муниципальным образованием на на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности в 2020 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 30.07.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 37 |  | Основное мероприятие 7.2.5 Взаимодействие с Минсельхозом РФ по вопросу привлечения средств федерального бюджета на обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, строительство и реконструкцию сельских автомобильных дорог |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Обустройство не менее чем 4 населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключение соглашений с органами местного самоуправления для участия в конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм), направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в рамках Федеральной программы на развитие социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры сельских населенных пунктов |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Заключено не менее 1 соглашения для участия в конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм), направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в рамках Федеральной программы на развитие социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры сельских населенных пунктов ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка перечня проектов в составе заявки для участия в отборе государственных программ (подпрограмм), направленных на развитие социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры сельских населенных пунктов |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | Подготовлено не менее 1 приказа Минсельхоза РК на перечисление средств на развитие социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры сельских населенных пунктов ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 105. Заключены соглашения с Минсельхозом РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми на реализацию мероприятий Федеральной программы в 2018 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 31.03.2018 | х | х |  | х | х |  | v |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 106. Заключены соглашения с Минсельхозом РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми на реализацию мероприятий Федеральной программы в 2019 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 31.03.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 107. Заключены соглашения с Минсельхозом РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми на реализацию мероприятий Федеральной программы в 2020 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел реализации социальных программ | х | х | 31.03.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 193 561,3 |  | 175 537,8 | 183 213,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 53 165,9 |  | 68 142,4 | 75 817,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 8 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Республики Коми" |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 155 996,0 |  | 157 209,0 | 162 109,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 1. Оказание ветеринарных услуг государственными ветеринарными учреждениями Республики Коми |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 147 362,6 |  | 148 575,6 | 153 476,4 |  |  |  |  |
|  | 38 |  | Основное мероприятие 8.1.1 «Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными ветеринарными учреждениями Республики Коми» |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | Выполнены показатели государственного задания в объеме 100 % | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 147 362,6 |  | 148 575,6 | 153 476,4 | v | v | v | v |
|  |  |  | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным учреждением на выполнение государственных работ |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | Своевременно профинансированы работы в рамках государственного задания в объеме не менее 90% | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 145 413,9 |  | 146 626,8 | 151 527,7 | v | v | v | v |
|  |  |  | Субсидии на иные цели (расходы на противоэпизоотические мероприятия) |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел организации противоэпизоотеческих, противопаразитарных и ограничительных мероприятий (карантина) | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в объеме 100 % | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 135,6 |  | 135,6 | 135,6 | v | v | v | v |
|  |  |  | Субсидии на иные цели (капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества) |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | Улучшены условия труда не менее 4 работников государственных ветеринарных учреждений ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 1 813,1 |  | 1 813,1 | 1 813,1 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 108. Выполнен план противоэпизоотических мероприятий в полном объеме в 2018 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел организации противоэпизоотеческих, противопаразитарных и ограничительных мероприятий (карантина) | х | х | 31.12.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 109. Выполнен план противоэпизоотических мероприятий в полном объеме в 2019 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел организации противоэпизоотеческих, противопаразитарных и ограничительных мероприятий (карантина) | х | х | 31.12.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 110. Выполнен план противоэпизоотических мероприятий в полном объеме в 2020 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел организации противоэпизоотеческих, противопаразитарных и ограничительных мероприятий (карантина) | х | х | 31.12.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 39 |  | Основное мероприятие 8.1.2. "Оказание платных ветеринарных услуг государственными ветеринарными учреждениями Республики Коми" |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел лечебно-профилактической работы и организации государственной ветеринарной службы | Выполнен в объеме 100 % план мероприятий по профилактике незаразных болезней ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Организация проведения диспансеризации сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных предприятиях |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел лечебно-профилактической работы и организации государственной ветеринарной службы | Охвачено диспансеризацией крупного рогатого скота не реже 1 раза в год в каждом сельскохозяйственном предприятии | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение исследований дойного стада крупного рогатого скота на маститы |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел лечебно-профилактической работы и организации государственной ветеринарной службы | Проведены исследования дойных коров на мастит в каждом сельскохозяйственном предприятии молочного направления не реже 12 раз в год | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 111. Проведен ветеринарный осмотр убойных животных в хозяйствах населения в 2018 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел лечебно-профилактической работы и организации государственной ветеринарной службы | х | х | 31.12.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 112. Проведен ветеринарный осмотр убойных животных в хозяйствах населения в 2019 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел лечебно-профилактической работы и организации государственной ветеринарной службы | х | х | 31.12.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 113. Проведен ветеринарный осмотр убойных животных в хозяйствах населения в 2020 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел лечебно-профилактической работы и организации государственной ветеринарной службы | х | х | 31.12.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 2. Предотвращение возникновения и ликвидация очагов особо опасных болезней животных на территории Республики Коми |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 8633,4 |  | 8633,4 | 8633,4 |  |  |  |  |
|  | 40 |  | Основное мероприятие 8.2.1. «Возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных и/или изъятия продуктов животноводства» |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел организации противоэпизоотеческих, противопаразитарных и ограничительных мероприятий (карантина) | Недопущены вспышки очагов особо опасных болезней животных более чем в 1 хозяйствующем субъекте | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 585,9 |  | 585,9 | 585,9 | v | v | v | v |
|  |  |  | Реализация организационных мер по отчуждению животных и/или изъятию продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел организации противоэпизоотеческих, противопаразитарных и ограничительных мероприятий (карантина) | Реализованы организационные меры в случае вспышки очагов особо опасных болезней животных в объеме 100 % | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Осуществление компенсационных выплат по возмещению ущерба гражданам и юридическим лицам - владельцам отчужденных животных и изъятых продуктов животноводства |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел организации противоэпизоотеческих, противопаразитарных и ограничительных мероприятий (карантина) | Произведены в установленные сроки выплаты владельцам животных и продукции животноводства по возмещению ущерба, понесенного от возникновения очагов особо опасных болезней животных | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 585,9 |  | 585,9 | 585,9 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 114. Проведены в установленные сроки заседания специальной комиссии по отчуждению животных и (или) изъятию продуктов животноводства в 2018 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел организации противоэпизоотеческих, противопаразитарных и ограничительных мероприятий (карантина) | х | х | 31.12.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 115. Проведены в установленные сроки заседания специальной комиссии по отчуждению животных и (или) изъятию продуктов животноводства в 2019 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел организации противоэпизоотеческих, противопаразитарных и ограничительных мероприятий (карантина) | х | х | 31.12.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 116. Проведены в установленные сроки заседания специальной комиссии по отчуждению животных и (или) изъятию продуктов животноводства в 2020 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел организации противоэпизоотеческих, противопаразитарных и ограничительных мероприятий (карантина) | х | х | 31.12.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 41 |  | Основное мероприятие 8.2.2. «Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел лечебно-профилактической работы и организации государственной ветеринарной службы | Урегулирована численность безнадзорных животных не менее чем в 1 муниципальном образовании ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 8047,5 |  | 8047,5 | 8047,5 | v | v | v | v |
|  |  |  | Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел лечебно-профилактической работы и организации государственной ветеринарной службы | Реализованы полномочия по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных не менее чем в 1 муниципальном образовании ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 8047,5 |  | 8047,5 | 8047,5 | v | v | v | v |
|  |  |  | Проведение совещаний с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) Республики Коми по исполнению государственного полномочия по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел лечебно-профилактической работы и организации государственной ветеринарной службы | Проведено не менее 1 раза в год совещания в каждом муниципальном районе (городском округе) | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 117. Предоставлены в полном объеме субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животныхв 2018 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел лечебно-профилактической работы и организации государственной ветеринарной службы | х | х | 31.12.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 118. Предоставлены в полном объеме субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2019 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел лечебно-профилактической работы и организации государственной ветеринарной службы | х | х | 31.12.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 119. Предоставлены в полном объеме субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2020 году |  | Полугрудов А.А.,заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел лечебно-профилактической работы и организации государственной ветеринарной службы | х | х | 31.12.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 155 996,0 |  | 157 209,0 | 162 109,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Государственной программы" |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 163 655,4 |  | 164 333,2 | 166 023,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Государственной программы |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 157 185,0 |  | 158 562,7 | 160 252,9 |  |  |  |  |
|  | 42 |  | Основное мероприятие 9.1.1 «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы» |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | Структурные подразделения Министерства | Обеспечена эффективность реализации Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 113 902,4 |  | 114 861,7 | 114 861,7 | v | v | v | v |
|  |  |  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми образованных Главой Республики Коми |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | ГКУ РК «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми» | Обеспечено не менее 90 % выполнение основных показателей реализации Государственной программы ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 113 902,4 |  | 114 861,7 | 114 861,7 | v | v | v | v |
|  |  |  | Взаимодействие Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел финансов и бухгалтерского учета | Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 120. Представлены предложения по обеспечению деятельности аппарата Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми в третьем квартале 2018 года |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел государственных программ | х | х | 30.09.2018 | х | х |  | х | х |  |  | v |  |
|  |  |  | Контрольное событие 121. Представлены предложения по обеспечению деятельности аппарата Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми в третьем квартале 2019 года |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел государственных программ | х | х | 30.09.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 122. Представлены предложения по обеспечению деятельности аппарата Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми в третьем квартале 2020 года |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел государственных программ | х | х | 30.09.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 43 |  | Основное мероприятие 9.1.2 «Обеспечение деятельности государсвенных организайций Республики Коми в установленной сфере» |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | ГКУ РК «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми» | Обеспечено выполнение целей, задач Государственной программы в целом, в разрезе 10 подпрограмм и основных мероприятий ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 43 282,6 |  | 43 701,0 | 45 391,2 | v | v | v | v |
|  |  |  | Организация взаимодействия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, как ответственного исполнителя Государственной программы, с государственными организациями |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | Структурные подразделения Министерства | Урегулировано взаимодействия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми с государственными организациями ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение деятельности государственных организаций |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | ГКУ РК «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми» | Обеспечено выполнение функций, переданных Минсельхозпродом РК государственному казенному учреждению Республики Коми «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми» ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 43 282,6 |  | 43 701,0 | 45 391,19 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 123. Представлены предложения по обеспечению деятельности ГКУ РК «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми» в третьем квартале 2018 года |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел государственных программ | х | х | 30.09.2018 | х | х |  | х | х |  |  | v |  |
|  |  |  | Контрольное событие 124. Представлены предложения по обеспечению деятельности аппарата ГКУ РК «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми» в третьем квартале 2019 года |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел государственных программ | х | х | 30.09.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 125. Представлены предложения по обеспечению деятельности ГКУ РК «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми» в третьем квартале 2020 года |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел государственных программ | х | х | 30.09.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 2. Совершенствование системы информационно-аналитического, консультационного и кадрогово обеспечения агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 6 470,5 |  | 5 770,5 | 5 770,5 |  |  |  |  |
|  | 44 |  | Основное мероприятие 9.2.1 «Совершенствование системы информационного, информационно-аналитического, консультационного обеспечения агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Информационно - аналитический отдел | Формирование, накопление, использование и распространение информационных ресурсов не менее чем в 3 информационных изданиях | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 430,7 |  | 430,7 | 430,7 | v | v | v | v |
|  |  |  | Расходы на информационное, информационно-аналитическое, консультационное обеспечение агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Информационно - аналитический отдел | Подготовлено и издано (тиражирование) не менее 1 информационно-консультационного материала в виде брошюр, размещение не менее 1 информационного сюжета на телевидении и публикация в газетах, Интернет-порталах | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 430,7 |  | 430,7 | 430,7 | v | v | v | v |
|  |  |  | Консультационное обеспечение |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | ГКУ РК «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми» | Оказана консультационная помощь не менее чем 10 хозяйствующим субъектам агропромышленного комплекса, рыбохозяйственного комплекса Республики Коми, информированности органов местного самоуправления и сельского населения | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 126. Подготовлен видеоматериал о развитии агропромышленного комплекса Республики Коми в 2018 году |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Информационно - аналитический отдел | х | х | 31.10.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 127. Подготовлен видеоматериал о развитии агропромышленного комплекса Республики Коми в 2019 году |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Информационно - аналитический отдел | х | х | 31.10.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 128. Подготовлен видеоматериал о развитии агропромышленного комплекса Республики Коми в 2020 году | v | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Информационно - аналитический отдел | х | х | 31.10.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 45 |  | Основное мероприятие 9.2.2 «Содействие кадровому обеспечению агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | Отдел правового и кадрового обеспечения | Закреплены квалифицированные специалисты рабочих кадров не менее чем в 5 организациях АПК, повышен профессиональный уровень руководителей, специалистов и рабочих кадров | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 6 039,80 |  | 5 339,80 | 5 339,80 | v | v | v | v |
|  |  |  | Расходы на мерроприятия по содействию кадровому обеспечению отрасли |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | Отдел правового и кадрового обеспечения | Повышен профессиональный уровень не менее чем 4 руководителей, не менее чем 20 специалистов и рабочих кадров в сельском хозяйств | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 318,90 |  | 318,90 | 318,90 | v | v | v | v |
|  |  |  | Субсидии на денежную выплату специалистам и рабочим кадрам |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | ГКУ РК «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми» | Повышен уровень обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее чем 20 квалифицированными специалистами и рабочими кадрами | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 4 000,00 |  | 3 300,00 | 3 300,00 | v | v | v | v |
|  |  |  | Расходы на организацию и проведение мероприятий в соответствии с Планами общереспубликанских мероприятий |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | ГКУ РК «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми» | Обеспечено проведение общереспубликанских мероприятий в соответствии с Планом общереспубликанских мероприятий в объеме 100 % | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 1 720,9 |  | 1 720,9 | 1 720,9 | v | v | v | v |
|  |  |  | Контрольное событие 129. Проведено в 2018 году республиканское совещание по итогам работы агропромышленного комплекса Республики Коми | v | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел правового и кадрового обеспечения | х | х | 30.04.2018 | х | х |  | х | х |  | v |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 130. Проведено в 2019 году республиканское совещание по итогам работы агропромышленного комплекса Республики Коми |  | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел правового и кадрового обеспечения | х | х | 30.04.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 131. Проведено в 2020 году республиканское совещание по итогам работы агропромышленного комплекса Республики Коми | v | Бабина О.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел правового и кадрового обеспечения | х | х | 30.04.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | РБ РК | 163 655,4 |  | 164 333,2 | 166 023,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 10 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Коми» |  | Князев А.П., Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 23 643,3 |  | 27 113,9 | 26 380,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ФБ РФ | 3 226,00 |  | 3 500,00 | 3 400,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 10 132,8 |  | 11 620,2 | 11 305,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 1. Увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 19 034,7 |  | 22 113,9 | 21 522,9 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 8 157,7 |  | 9 477,4 | 9 224,1 | v | v | v | v |
|  | 46 |  | Основное мероприятие 10.1.1 «Ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования» |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Проведены работы по ремонту мелиоративных систем на 4 участках ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 19 034,7 |  | 22 113,9 | 21 522,9 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 8 157,7 |  | 9 477,4 | 9 224,1 | v | v | v | v |
|  |  |  | Возмещение части затрат на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и/или на культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных угодьях |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Предоставлены субсидии не менее 4 получателям субсидий на возмещение части затрат на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и/или на культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных угодьях ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 19 034,7 |  | 22 113,9 | 21 522,9 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 8 157,7 |  | 9 477,4 | 9 224,1 | v | v | v | v |
|  |  |  | Обработка принятых справок-расчетов для предоставления субсидий на возмещение части затрат на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и/или на культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных угодьях |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Рассмотрено не менее 4 справок расчетов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения субсидии на возмещение части затрат на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и/или на культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных угодьях ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 132. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и/или на культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных угодьях за 9 месяцев 2018 года |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.09.2018 | х | х |  | х | х |  |  | v |  |
|  |  |  | Контрольное событие 133. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и/или на культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных угодьях за 9 месяцев 2019 года | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.09.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 134. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и/или на культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных угодьях за 9 месяцев 2020 года |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.09.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 47 |  | Основное мероприятие 10.1.2 "Отбор заявок на предоставление субсидий на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования" |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Введено в эксплуатацию не менее 4 участков мелиорируемых земель за счет ремонта мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Рассмотрение заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и/или на культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных угодьях |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Подготовлен проекта приказа об утверждении Перечня мелиоративных систем, подлежащих ремонту в текущем году, ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовлен перечень мелиоративных объектов на которые предоставляются субсидии на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и/или на культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных угодьях |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел государственных программ | Подготовлен приказ об утверждении Перечня мелиоративных объектов, включая культуртехнические работы на землях сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования, подлежащих восстановлению, на которые предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики Коми ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 135. Сформированы списки получателей субсидий на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и/или на культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных угодьях в 2018 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.06.2018 | х | х |  | х | х | v |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 136. Сформированы списки получателей субсидий на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и/или на культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных угодьях в 2019 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.06.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 137. Сформированы списки получателей субсидий на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и/или на культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных угодьях в 2020 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.06.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 4 608,6 |  | 5 000,0 | 4 857,2 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч.ФБ РФ | 3 226,0 |  | 3 500,0 | 3 400,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 1 975,1 |  | 2 142,9 | 2 081,6 | v | v | v | v |
|  | 48 |  | Основное мероприятие 10.2.1 «Культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и/или осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот» |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий не менее 0,5 тыс. га ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 4 608,6 |  | 5 000,0 | 4 857,2 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. ФБ РФ | 3 226,0 |  | 3 500,0 | 3 400,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 1 975,1 |  | 2 142,9 | 2 081,6 | v | v | v | v |
|  |  |  | Возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и/или осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Предоставлены субсидии не менее 5 получателям субсидий на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и/или осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 1 382,6 |  | 1 500,0 | 1 457,2 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ РФ | 3 226,0 |  | 3 500,0 | 3 400,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 1 975,1 |  | 2 142,9 | 2 081,6 | v | v | v | v |
|  |  |  | Обработка принятых справок-расчетов для предоставления субсидий на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и/или осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Рассмотрено не менее 5 справок расчетов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения субсидии на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и/или осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот ежегодно | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 138. Предоставлены субсидии на на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и/или осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в 2018 году | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 31.12.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 139. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и/или осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборотв 2019 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 31.12.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 140. Предоставлены на на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и/или осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в 2020 году | v | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 31.12.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  | 49 |  | Основное мероприятие 10.2.2 "Участие в конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм) в области мелиорации в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы " |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Увеличено количество проектов (не менее 1), принявших участие в конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм) в области мелиорации в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы " | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка пакета документов для участия в конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм) в области мелиорации в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | Выбраны не менее 2 участников для участия в конкурсном отборе проектов на мероприятия в области мелиорации в рамках ФЦП | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Направление пакета документов для участия в конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм) в области мелиорации в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы |  | Колбасюк Н.П., первый заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел государственных программ | Направлено не менее 1 заявки для участия в конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм) в области мелиорации в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы | 01.01.2018 | 31.12.2020 | РБ РК | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 141. Подготовлены заявки для участия в конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм) в области мелиорации в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы в 2018 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.06.2018 | х | х |  | х | х |  |  |  | v |
|  |  |  | Контрольное событие 142. Подготовлены заявки для участия в конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм) в области мелиорации в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы в 2019 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.06.2019 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 143. Подготовлены заявки для участия в конкурсном отборе государственных программ (подпрограмм) в области мелиорации в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы в 2020 году |  | Хоробрых П.В., заместитель министра Минсельхоза РК | Отдел растениеводства и технической политики | х | х | 30.06.2020 | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | РБ РК | 23 643,29 |  | 27 113,86 | 26 380,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по программе | РБ РК | 1 433 220,8 |  | 1 301 151,6 | 1 312 668,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ФБ РФ | 155 033,7 |  | 170 373,6 | 175 299,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 7 277,1 |  | 4 765,7 | 5 020,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 29 685,9 |  | 31 173,2 | 30 858,7 |  |  |  |  |